**Общие мероприятия по реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Содержание** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** |
| Подписание соглашения о сотрудничестве между школой и ИРО |  | 05 Апреля 2019 |  |  | Директор Шандыбин С.З. |
| Корректировка программы по переходу в эффективный режим работы |  | Апрель 2019 |  |  | Директор Шандыбин С.З, Куратор Серебренникова В.А. |
| Издание приказов по ОО с утверждением рабочих групп и плана совместных мероприятий |  | Апрель 2019 |  |  | Директор Шандыбин С.З |
| Научное руководство реализацией программы школы |  | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | Куратор Серебренникова В.А. |
| Информационное сопровождение проекта (школьный сайт, социальные сети) |  | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | Директор Шандыбин С.З. |
| Повышение квалификации школьной команды по темам и направлениям проекта 2-2 ФЦПРО |  | По графику | По графику | По графику | Директор Шандыбин С.З, Куратор Серебренникова В.А. |
| Организация сетевого партнерства школ – участников проекта |  | Ежемесячно  | Ежемесячно | Ежемесячно | Директор Шандыбин С.З., Куратор Серебренникова В.А. |
| Участие школы в региональных научно-практических конференциях и других мероприятиях |  | Ежемесячно  | Ежемесячно | Ежемесячно | Директор Шандыбин С.З., Куратор Серебренникова В.А. |
| Участие в регионально-муниципальной сетевой методической службы, в том числе работа на портале региональной сетевой методической службы |  | Ежемесячно  | Ежемесячно | Ежемесячно | Руководители ШМО: Селиверстова В.В.,Банникова Е.Г., Сабурова О.В., Полюхова А.Н., Мрясова О.П., Мерзлякова Н.И.  |
| Разработка и реализации стажировок, программ обмена опытом и лучшими практиками педагогов со школами – участниками регионального проекта |  | Май 2019 | Сентябрь,Октябрь 2019 |  | Директор Шандыбин С.З., Куратор Серебренникова В.А. |
| Выездная школа |  |  | Октябрь 2019  |  | Директор Шандыбин С.З., Куратор Серебренникова В.А. |
| Итоговый межрегиональный семинар |  |  |  | Ноябрь 2019 | Директор Шандыбин С.З., Куратор Серебренникова В.А. |

**План совместных мероприятий на 2019**

**с ГАОУ ДПО СО «ИРО» и МБОУ СШ 2 (базовой площадкой)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи/мероприятия** | **Участники** | **сроки** | **ответственные** | **результат** |
| **Система оценки качества подготовки обучающихся** |
| 1. | Изменение нормативно-правовой базы  | Заместитель директора по УВР: Луговых О.Н., Домрачева С.С | Февраль-апрель 2019 | Методический совет ОО | Корректировка локальных актов |
| 2. | *Исследование* Входной, промежуточный и итоговый мониторинг учебных достижений обучающихся и качества учебного процесса «Диагностика читательской грамотности обучающихся 6-х, 7-х и 8-х классов в аспекте метапредметных результатов образования» | Обучающиеся МБОУ СШ 9 | Март-ноябрь 20194 квартал 2019 | Рабочая группа ИРО Кафедра филологических дисциплин ИРО | Анализ, обсуждение на педагогических советах и родительских собраниях.Внесение изменений в локальные акты школы. Корректировка стратегических целей развития ОО |
| 4. | Включение единого критериального оценивания (на уровне начального общего образования и основного общего образовании) | Учителя МБОУ СШ 9 | Март-май 2019 | МОУО | Применение всеми педагогами единого критериального банка оценочного инструментария и оценочных процедур. |
| 5. | Реализация дополнительной профессиональной программы «Управление качеством образования на основе анализа и оценки результатов обучающихся по итогам национально-региональных оценочных процедур», «Методики анализа образовательных достижений обучающихся» | Заместители директора по УВР Луговых О.Н., Домрачева С.С.Руководители ШМО  | 24.09-25.09.201917.10-18.10.2019 | Центр обработки информации и организации ЕГЭ ИРО | Внесение изменений в управленческие решения по анализу качества в МБОУ СШ 9Формирование ВСОКО |
| 6. | Исследование «Оценка эффективности реализации школьной программ повышения качества образования», «Комплексный анализ по нескольким процедурам оценки качества образования на основе кластерного подхода» |  | Май-ноябрь 2019 | Рабочая группа ИРО | Корректировка ВСОКО по повышению качества образования |
| 7. | Участие в реализации муниципального проекта «Сетевые профильные группы» | Учителя МБОУ СШ 9 и ОО ГО Красноуфимск | По расписанию занятий сетевых профильных групп | МОУО | Вовлечение обучающихся выпускных классов не менее 80%Положительная динамика прохождения ГИА |
|  | Совместное консультирование по подготовке обучающихся к сдаче государственной итоговой аттестации с использованием Skype и дистанционных технологий | Учителя-предметники МБОУ СШ 9 | Ноябрь-декабрь 2019 | Заместитель директора по УВР МБОУ СШ 2 Осиева Е. А. | Положительная динамика прохождения ГИА |
| **Система обеспечения объективности процедур оценки качества образования** |
| 1. | Внедрение мониторинга показателей объективности в ОО | Рабочая группа учителей МБОУ СШ 9 | Сентябрь 2019 | Руководитель группы ВСОКО | Корректировка показателей |
| 2. | Апробация критериального оценивания  | Учителя МБОУ СШ 9 | Апрель-май 2019 | МОУО, заместители директора по УВР | 100% охват педагогов, реализующих критериальный подходУчастие в муниципальном Круглом столе по обсуждению результатов апробации |
| 3. | Участие в методическом форуме «ФГОС в действии» в рамках методического десанта (технология формирующего оценивания) | Учителя МБОУ СШ 9 | Сентябрь-декабрь 2019 | МОУО, заместители директора по УВР | Представление опыта на муниципальном уровне  |
| 4. | Обеспечение видеонаблюдением аудитории, где проходят мероприятия по независимым оценочным процедурам | Технический специалист, организаторы в аудиториях | Апрель-июнь 2019 | МОУО, Директор ОО Шандыбин С.З. | 100% охват аудиторий |
| 5. | Привлечение общественных наблюдателей в мероприятия по независимым оценочным процедурам | Родительская общественность | Апрель-июнь 2019 | МОУО, Заместители директора по УВР: Луговых О.Н., Домрачева С.С. | Обучение общественных наблюдателей и формирование банка данных |
| 6. | Повышение качества экспертной деятельности членов предметных комиссий по русскому языку, английскому языку, математике через внутрикорпоративное обучение председателями предметных комиссий | Члены экспертных комиссий по проверке независимых оценочных процедур | Май 2019 | МОУО | Качественная экспертная деятельность членов предметных комиссий |
| 7. | Участие в дополнительной профессиональной программе «Обеспечение объективности образовательных результатов обучающихся» | Заместители директора по УВР Луговых О.Н., Домрачева С.С., руководители ШМО |  | ГАОУ ДПО «ИРО» | Открытость оценочных процедур для участников образовательных отношений. |
| **Система мониторинга эффективности руководителей ОО** |
| 1. |  Участие в ДПП «Развитие профессиональных компетенций директоров, заместителей директоров образовательных организаций в сфере оценки качества образования, обучение с использованием ДОТ» | Управленческая команда школы | По графику | ГАОУ ДПО «ИРО», директор, заместители директора по УВР | Повышение уровня теоретических знаний управленческой команды, а также совершенствование практических навыков и умений повышающих эффективность управленческих решений в управлении качеством образования в МБОУ СШ 9 |
| 2. | Участие ДПП «Проектный менеджмент и командообразование как технологии повышения качества образования в образовательной организации»Предложение: реализация программы с выездом в ГО Красноуфимск, на основе деятельностных и тренинговых практик, внебюджет. | ГАОУ ДПО «ИРО», директор, заместители директора по УВР |
| 3. | Участие в ДПП «Преодоление управленческих дефицитов в деятельности руководителя общеобразовательной организации» (16 час.) | ГАОУ ДПО «ИРО», директор, заместители директора по УВР |
| 4. | Участие в апробации региональной модели аттестации руководителей образовательных организацийна основе оценки компетенций руководителей. | ГАОУ ДПО «ИРО», директор, заместители директора по УВР |
| 5. | Участие в ДПП «Организация внутренней оценки качества образования общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС», 24 ч.Командное повышение квалификации. Бюджет. | ГАОУ ДПО «ИРО», директор, заместители директора по УВР |
| 6. | Выстраивание внутренней оценки качества образования на основе адресных рекомендаций, необходимых для принятия управленческих решений, по результатам комплексного анализа по нескольким процедурам оценки качества образования на основе кластерного подхода. | ГАОУ ДПО «ИРО», директор, заместители директора по УВР |
| 7. | Участие в практике «Внедрение управления проектами на муниципальном и школьном уровнях» в ГО Красноуфимск (в рамках ФИП ГАОУ ДПО СО «ИРО» по диагностико-аналитическому консалтингу). | ГАОУ ДПО «ИРО», директор, заместители директора по УВР |
| **Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов** |
| 1. | Участие в мероприятиях по внедрению Региональной автоматизированной системы Аттестации педагогов на основе электронного портфолио (РАСАТ)Внедрение индивидуальных планов профессионального развития педагогов в зависимости от дефицитов. Консультирование в разработке актуальных методических проблем.  | Учителя МБОУ СШ 9 | Сентябрь-октябрь 2019 | Заместители директора по УВР Луговых О.Н., Домрачева С.С.Заместитель директора по УВР МБОУ СШ 2 Осиева Е.А.Куратор Серебренникова В.А. | Апробация электронного портфолио |
| 2. | Мастер-класс «Внедрение профессионального стандарта педагога в практику деятельности образовательной организации» | Фокус-группа учителей МБОУ СШ 9 | Май 2019 | НТФ ИРО | Повышение компетентности учителя |
| 3. | Взаимопосещение мастер-классов и открытых уроков педагогов МБОУ СШ 9 и МБОУ СШ 2  | Заместители директора по УВР МБОУ СШ 9 Луговых О.Н., Домрачева С.С., учителя МБОУ СШ 9 | По графику | Заместители директора по УВР Шавкунова Ю.В., Осиева Е.А. | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, внедрение современных образовательных технологий в практику работы ОО |
| 4. | Участие в ДПП:1. Основы школьной медиации: проблемы и пути их решения
2. Приемы формирования метапредметных результатов в предметах естественнонаучного цикла
3. Реализация модели обучения «Перевернутый класс» на основе информационных и коммуникационных технологий»
4. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании иностранных языков, обучение с использованием ДОТ
5. Переход школы с низкими результатами образования в эффективный режим работы
6. Тьюторское сопровождение школьников с затруднениями в обучении
7. Современный урок математики в соответствии с ФГОС ООО и СОО
8. Методы работы с учащимися, испытывающими затруднения в усвоении базовых математических знаний
9. Современный урок физики в соответствии с ФГОС ООО и СОО
10. Методика преподавания и содержание раздела «Механика» как основы усвоения других разделов физики
11. Объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с учетом неравномерности индивидуального психического развития детей младшего школьного возраста
 | Шестакова И.В. Банникова Е.Г.Останина Л.Г.Поздеева Н.М., Мирсаяпова Э.Р.Заместители директора по УВР Луговых О.Н., Домрачева С.С.Мочалкина О.В.Тихомирова Е.В.Мрясова О.П.Яндаева Е.А.Яндаева Е.А.Цыпышева Т.Е., Мельникова А.А., Галкина С.Н. | 16.09-27.09.201903.09-05.09.201901.10-03.10.201901.10-03.10.201928.08-12.09.201920.06-21.06.201905.11-06.11.201929.10-30.10.201910.09-13.09.201912.11-14.11.201924.09-27.09.201921.10-25.10.2019 | Кафедры ИРО | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. Проведение методических мероприятий (мастер-классов, лекториев, конференций, методических недель и др.) по проблеме обучения |
| 5. | Индивидуальная траектория профессионального роста педагогов через систему наставничества руководителей городских методических объединений (английского языка, физики, математики) | заместители директоров по УВРпедагоги ОО  | Сентябрь-октябрь 2019 | МОУО, заместители директора по УВР | Устранение профессиональных дефицитов педагогов |
| 6. | Обеспечение преемственности результата естественнонаучного образования в начальной, основной и средней школе. Командное обучение МБОУ СШ 9 | Педагоги МБОУ СШ 9 | Сентябрь 2019 | Директор, заместители директора по УВР | Повышение конкурентноспособности выпускников |
| 7.  | Развитие профессиональной компетентности учителей химии и биологии в вопросах подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. Командное обучение МБОУ СШ 9 | Педагоги МБОУ СШ 9 | Сентябрь 2019 | Директор, заместители директора по УВР | Повышение профессиональной компетентности педагогов |
| 8. | Тьюторское сопровождение обучающихся в практике реализации ФГОС СОО. Командное обучение МБОУ СШ 9 | Педагоги и обучающиеся МБОУ СШ 9 |  | Педагоги ОО | Индивидуальные образовательные проекты |
| **Система методической работы** |
| 1. | Формирование школьных методических проблемных групп для улучшения качества работы | Проблемные группы | Август-сентябрь 2019 | Руководители проблемных групп | Внесение изменений в Положение о методической работе и школьных методических объединениях |
| 2. | Совместный «День Открытых дверей»  | Учителя, обучающиеся и родители МБОУ СШ 9, рабочая группа МБОУ СШ 2 | Апрель 2019 | Заместители директора по УВР Луговых О.Н., Домрачева С.С., Зевакова Л.М.Заместители директора по УВР МБОУ СШ 2 Шавкунова Ю.В., Осиева Е.А. | Активная позиция родительской общественности в управлении школой. |
| 3. | Участие в профессиональных конкурсах педагогов школы | Учителя МБОУ СШ 9 | По графику | МОУО, Куратор Серебренникова В.А | Не менее 1 участника на муниципальном уровне |
| 4. | Участие в единых информационно-методических днях ИРО, МОУО | Заместители директора по УВР Луговых О.Н., Домрачева С.С., педагоги МБОУ СШ 9 | октябрь-ноябрь 2019 | МОУО, ИРО |  |
| 6. | Межрегиональный семинар по вопросам работы школьных служб примирения | Педагог-психолог Шестакова И.В. | Октябрь 2019 | Рабочая группа ИРО | Разработка Положения о школьной службе примирения |
| 7. | Интернет-форумы «Мотивация учебной деятельности обучающихся и создание условий для её развития»«Современный урок в основной и старшей школе в соответствии с ФГОС» | Учителя МБОУ СШ 9 | Май 2019Сентябрь 2019 | НТФНТФ | Повышение профессиональной компетентности педагогов |
| 8. | Мастер-классы «Образовательные конструкторы как средство повышения мотивации учебной деятельности»«Дифференцированное обучение: управленческий аспект в современной школе»«Технология проведения вебинаров» (с ДОТ)«Комплексный консалтинг как инновационная технология работы с семьей» | Мерзлякова Н.И., Асеев Р.Р.Гордеева О.П. | Сентябрь 2019Октябрь 2019Октябрь 2019Ноябрь 2019 | НТФНТФКИТНТФ | Проведение методических мероприятий (мастер-классов, лекториев, конференций, методических недель и др.) по проблеме обучения |
| 9. | Семинары:«Позитивные практики организации воспитательной работы в школе»«Деятельность руководителя школьной службы примирения в современных условиях»«Он-лайн сервисы в образовательной деятельности»«Организация системы учительского роста в школе»Вебинар по результатам исследования "Диагностика качества читательской деятельности обучающихся: состояние, проблемы, перспективы" | Заместитель директора по УВР Зевакова Л.М.Шестакова И.В.Останина Л.Г.Луговых О.Н., Домрачева С.С.Селиверстова В.В., Сидорова Л.А., Козулина Н.М., Мочалкина О.В., Голдырева Н.И. | 18.10.201902.12.201920.09.201901.10.2019Декабрь 2019 |  | Проведение методических мероприятий (мастер-классов, лекториев, конференций, методических недель и др.) по проблеме обучения |
|  | Использование ресурса региональной сетевой методической службы «Педсовет 66» | Педагоги МБОУ СШ 9 | По необходимости | заместители директора по УВР | Решение педагогических затруднений с помощью сетевых сообществ |
|  | *Исследование* Комплексная диагностика кадрового потенциала и кадровых дефицитов | Педагоги МБОУ СШ 9 | май-ноябрь 2019 г. | ГАОУ ДПО СО ИРО |  |
| **Система развития таланта** |
| 1. | Выявление одаренных детей через конкурсное движение на разных уровнях | Учителя МБОУ СШ 9 | Сентябрь 2019 | Ответственный за конкурсное и олимпиадное движение | Банк данных «Одарённые дети» |
| 2. | Реализация муниципального проекта «Ресурсный центр компетенции как механизм реализации конкурсного движения школьников» | Рабочая группа учителей | Сентябрь 2019-май 2020 | Руководитель проекта | Участие не менее 80% обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет в конкурсное движение |
| 3. | Сетевое взаимодействие с организациями дополнительного и профессионального образования в рамках конкурсного движения Junior Skills | Рабочая группа учителей | В течение года | Руководитель проекта | Участие не менее 2 обучающихся и 1 куратора по каждой компетенции в рамках конкурса «Шаг в профессию» со стандартами Junior Skills |
| 4. | Разработка Программы профильного лагеря | Рабочая группа учителей | осенние каникулы 2019 | Руководитель лагеря | Экспертиза Программы профильного лагеря |
| 5. | Создание межшкольной лаборатории как ресурсного центра по естественнонаучному направлению в рамках реализации проекта «Медицинский класс» | Рабочая группа учителей МБОУ СШ 9 МБОУ СШ 2 | Сентябрь - октябрь 2019 | Руководитель лаборатории | Углубленное изучение химии, биологии, математики  |
| **Система профориентации** |
| 1. | Реализация муниципального проекта «Медицинский класс» на уровне СОО | Рабочая группа учителей | Сентябрь 2019 | Руководитель проекта | Повышение учебной мотивацииПоложительная динамика ГИА и поступление в средние и высшие учебные заведения |
| 2. | Участие в профориентационных событиях разного уровня | Рабочая группа учителей |  |  | Повышение учебной мотивацииПоложительная динамика ГИА и поступление в средние и высшие учебные заведения |
| 3.  | Внедрение эффективной формы работы «Развивающая беседа»  | Участники образовательных отношений | Октябрь – ноябрь 2019 | Участники образовательных отношений | Повышение учебной мотивации и профессионального определения |